## 上线流程规范
序号 | 阶段 | 工作内容 | 要求 | 人员 | 职责 | 备注
1 | 上线准备 | 1.明确上线需求/BUG清单； 2.确认变更列表； 3.准备上线内容； 4.准备上线手册。 | 1.上线需求/BUG清单必须与行方负责人沟通确认，并获得UAT Signoff方可上线。 2.所有上线内容、操作步骤均需提前准备就绪，严禁上线过程临时准备或手动修改。 | 上线准备人 | 一般为主要开发人员，负责准备上线手册及上线内容。
|  |  |  | 项目经理 | 负责对上线准备人准备的上线手册及上线内容进行检查、确认。
2 | 上线执行 | 1.上线前备份； 2.上线前版本确认； 3.生产主机更新； 4.上线后版本检查； 5.生产备机更新； 6.灾备环境更新。 | 1.严格按照上线手册中的步骤执行。若执行过程中遇到问题需要调整的，需充分确认并在上线手册对应步骤的备注中进行记录、说明。 2.每一步骤的执行必须截图（多个步骤可以在一个截图中）。 | 上线执行人 | 严格按照上线手册中的上线执行步骤进行操作，并对每一步骤执行情况进行截图。
|  |  |  | 上线检查人 | 全程观察上线执行，若有与上线手册不一致的或非正常操作，及时制止、纠正。
3 | 系统检查 | 检查以下内容并截图： 应用状态； 日志是否报错； 应用访问是否正常； 以及上线手册中写明的其他检查项。 | 1.系统检查需在系统上线完成后立即对系统健康状况进行检查； 2.每一步骤的执行必须截图（多个步骤可以在一个截图中）。 | 上线执行人 | 严格按照上线手册中的系统检查步骤进行操作，并对每一步骤执行情况进行截图。
|  |  |  | 上线检查人 | 全程观察系统检查，若有与上线手册不一致的或非正常操作，及时制止、纠正。
4 | 业务验证 | 完成上线手册中的业务检查、验证内容和步骤。 | 1.业务验证需在系统上线后业务开展第一时间进行验证。如定时任务，需安排运维人员在上线后定时任务第一次触发时间对任务执行情况进行跟进；非工作日上线的，需在第一个工作日对工作日开展的业务进行跟进。 2.若需业务人员参与业务验证的，提前与行方负责人沟通，协调人员参与验证。 3.每一步骤的执行必须截图（多个步骤可以在一个截图中）。 | 上线执行人 | 对上线后可立即检查、验证的业务，进行验证。如心跳报文、通讯验证等。
|  |  |  | 业务用户 | 对本次上线的内容进行验证，对系统主要功能进行检查。（需与行方项目负责人沟通，由其与业务部门用户协商支持人员）
|  |  |  | 运维人员 | 上线后第一个业务日（若非工作日有正常业务，需安排在非工作日值班）对批量任务、正常业务进行检查。
5 | 回滚方案 | 执行回滚方案及截图； 回滚后进行业务检查、验证，避免由于回滚执行不彻底对业务造成影响。 | 1.若上线过程遇到不可解决的问题，与行方负责人沟通确认后方可启动回滚方案。 2.回滚方案执行后，需进行系统检查和业务验证。 3.每一步骤的执行必须截图（多个步骤可以在一个截图中）。 | 上线执行人 | 严格按照上线手册中的回滚方案步骤进行操作，并对每一步骤执行情况进行截图。
|  |  |  | 上线检查人 | 全程观察回滚方案，若有与上线手册不一致的或非正常操作，及时制止、纠正。
|  |  |  | 行方项目负责人 | 决定是否启动“回滚方案”。

## 版本控制
序号 | 版本 | 说明 | 版本控制人 | 记录日期 | 备注
1 | v1.0.0 | 初始版本。 制定“上线流程规范”和上线手册模板。 | 田昌进 | 2021-10-11

## 目录
序号 | 事项 |  | 备注
0 | 关键人员信息
1 | 上线准备 | 明确上线需求/BUG清单
确认变更列表
准备上线内容
2 | 上线执行 | 上线前备份
上线前版本确认
生产主机更新
上线后版本检查
|  | 生产备机更新 | 可选。若无生产备机，则不需要。
|  | 灾备环境更新 | 可选。若无灾备环境，则不需要。
3 | 系统检查
4 | 业务验证
5 | 回滚方案

## 关键人员信息
序号 | 角色 | 姓名 | 公司/部门 | 备注 | 返回
1 | 项目经理 |  | 华腾
2 | 上线准备人 |  | 华腾
3 | 上线执行人 |  | 华腾
4 | 上线检查人 |  | 华腾
5 | 运维人员 |  | 华腾
6 | 行方项目负责人 |  | HSBC/SWD
7 | 业务用户 |  | HSBC

## 上线准备
1. 明确上线需求/BUG清单 与客户确认本次上线的需求/BUG清单，需有对应的UAT Signoff。 | [7 empty] | 返回
序号 | 分类 | 需求/BUG描述 | 方案简述 | 需求/BUG提出人 | 需求/BUG提出日期 | UAT Signoff日期 | 备注
2. 确认变更列表 对应上线需求/BUG，对应用程序代码、数据库表结构/配置数据等、应用配置文件、Shell脚本等进行的修改列表。
序号 | 分类 | 变更列表 | 变更描述 | 修改人 | 修改日期 | 对应需求或BUG序号 （多个以逗号隔开） | 备注
3. 准备上线内容 将上线需求/BUG清单对应的变更列表，整理成对应的上线内容。 Java准备成war包或jar包。 数据库更新准备成sql，严禁上线时临时写sql或直接使用编辑工具进行修改。 配置文件、Shell脚本等文件准备好完整文件，上线前与生产版本进行比对、确认。以文件的方式进行更新。
序号 | 分类 | 上线内容 | 准备人 | 准备日期 | 检查人 | 检查日期 | 备注

## 上线执行
1. 上线前备份 针对上线内容进行备份，以便出现特殊情况进行回滚。 针对一项“备份内容”，可能涉及多个“备份步骤”。每一步骤单独一行，“备份内容”根据实际情况进行单元格合并。 | [10 empty] | 返回
序号 | 备份内容 | 备份步骤 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 执行人 | 检查人 | 执行状态 | 截图状态 | 截图文件名/编号 | 备注
2.上线前版本确认 上线前进行版本对比、确认。避免由于版本不一致导致生产某些更新被还原的情况发生。 尤其是数据库表结构、配置数据、存储过程、函数等，应用程序配置文件，通讯配置，Shell脚本等。 针对一项“确认内容”，可能涉及多个“确认步骤”。每一步骤单独一行，“确认内容”根据实际情况进行单元格合并。
序号 | 确认内容 | 确认步骤 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 执行人 | 检查人 | 执行状态 | 截图状态 | 截图文件名/编号 | 备注
3. 生产主机更新 对生产主机进行更新，含应用程序、数据库、通讯模块等。 针对一项“上线内容”，可能涉及多个“上线步骤”。每一步骤单独一行，“上线内容”根据实际情况进行单元格合并。下同。
序号 | 上线内容 | 上线步骤 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 执行人 | 检查人 | 执行状态 | 截图状态 | 截图文件名/编号 | 备注
4.上线后版本检查 上线后进行版本检查。避免疏漏造成上线事故的发生。 尤其是数据库表结构、配置数据、存储过程、函数等，应用程序配置文件，通讯配置，Shell脚本等。 针对一项“检查内容”，可能涉及多个“检查步骤”。每一步骤单独一行，“检查内容”根据实际情况进行单元格合并。
序号 | 检查内容 | 检查步骤 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 执行人 | 检查人 | 执行状态 | 截图状态 | 截图文件名/编号 | 备注
5. 生产备机更新 部分系统无“生产备机”，则无需填写。 数据库Oracle的更新（含表结构、配置数据、存储过程、函数等）一般由Oracle通过dataguard自动同步，无需手动更新“生产备机”。
序号 | 上线内容 | 上线步骤 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 执行人 | 检查人 | 执行状态 | 截图状态 | 截图文件名/编号 | 备注
6. 灾备环境更新 部分系统无“灾备环境”，则无需填写。 数据库Oracle的更新（含表结构、配置数据、存储过程、函数等）一般由Oracle通过dataguard自动同步，无需手动更新“灾备环境”。
序号 | 上线内容 | 上线步骤 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 执行人 | 检查人 | 执行状态 | 截图状态 | 截图文件名/编号 | 备注

## 系统检查
1. 系统检查 针对一项“检查内容”，可能涉及多个“检查步骤”。每一步骤单独一行，“检查内容”根据实际情况进行单元格合并。 一般包含系统状态检查、启动日志检查、应用访问检查、通讯状态检查等。并根据系统实际情况和上线内容进行调整。 | [11 empty] | 返回
序号 | 检查内容 | 检查步骤 | 检查通过标准 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 执行人 | 检查人 | 执行状态 | 截图状态 | 截图文件名/编号 | 备注

## 业务验证
1. 业务验证 针对一项“验证内容”，可能涉及多个“验证步骤”。每一步骤单独一行，“验证内容”根据实际情况进行单元格合并。 一般包含主要业务验证、定时任务验证，以及本次上线内容涉及的业务验证。 | [11 empty] | 返回
序号 | 验证内容 | 验证步骤 | 验证通过标准 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 执行人 | 检查人 | 执行状态 | 截图状态 | 截图文件名/编号 | 备注

## 回滚方案
1. 回滚方案 对生产主机进行更新，含应用程序、数据库、通讯模块等。 针对一项“回滚内容”，可能涉及多个“回滚步骤”。每一步骤单独一行，“回滚内容”根据实际情况进行单元格合并。 | [10 empty] | 返回
序号 | 回滚内容 | 回滚步骤 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 执行人 | 检查人 | 执行状态 | 截图状态 | 截图文件名/编号 | 备注

## 数据字典 (hidden)
分类 | 变更列表分类 | 上线内容分类 | 执行状态 | 截图状态
需求 | Java代码 | war包（全量） | 待执行 | 待截图
BUG | C代码 | war包（增量） | 执行完成 | 截图完成
| Shell脚本 | jar包 | 执行失败 | 无需截图
| 表结构 | Shell脚本 | 取消执行 | 其他（备注中说明）
| 表数据 | Sql | 其他（备注中说明）
| 存储过程 | bin文件
| 配置文件 | C库文件
| 其他（备注中说明） | 其他（备注中说明）